## Rapport_Activité_21
Groupe 21

Date	Hors séance	Tâches effectuées	Répartition des tâches	Tâches prévues pour la prochaine séance	Temps passé hors séance
Phase 1
13/09/22	non	Gantt	CHAPRON	Recherche sur VPN IPSec	N/A
13/09/22	non	Configuration parefeu	DENOUE	Configuration parefeu	N/A
Phase 2
16/09/22	oui	Recherche sur VPN IPSec	CHAPRON	Configuration serveurs ou début mis en place VPN IPSec	1h30
16/09/22	oui	Configuration parefeu	DENOUE	Configuration parefeu	1h30

19/09/22	non	Recherche sur VPN SSL	CHAPRON	Configuration serveurs ou début mis en place VPN IPSec	N/A
19/09/22	non	Configuration parefeu	DENOUE	Configuration parefeu	N/A

21/09/22	non	Configuration parefeu	CHAPRON	Configuration parefeu	N/A
21/09/22	non	Configuration parefeu	DENOUE	Configuration parefeu	N/A

27/09/22	non	Configuration parefeu	CHAPRON	Configuration des serveurs	N/A
27/09/22	non	Configuration parefeu	DENOUE	Configuration des serveurs	N/A

28/09/22	non	Configuration parefeu	CHAPRON	Configuration des serveurs	N/A
28/09/22	non	Configuration parefeu	DENOUE	Configuration des serveurs	N/A

03/10/22	non	Configuration parefeu + Configuration serveurs	CHAPRON	ping google webserver + vpn ssl	N/A
03/10/22	non	Configuration parefeu + vpn ssl	DENOUE	ping google webserver + vpn ssl	N/A

04/10/22	non	ping google webserver + vpn ssl	CHAPRON	Partenariat (VPN IPSec)	N/A
04/10/22	non	VPN SSL	DENOUE	VPN SSL	N/A

05/10/22	non	Partenariat (VPN IPSec)	CHAPRON	SSH	N/A
05/10/22	non	VPN SSL	DENOUE	VPN SSL	N/A

05/10/22	non	SSH	CHAPRON	Partenariat (VPN IPSec)	N/A
05/10/22	non	VPN SSL	DENOUE	VPN SSL	N/A

12/10/22	non	Partenariat (VPN IPSec) + SSH	CHAPRON	HIDS/HIPS	N/A
12/10/22	non	VPN SSL	DENOUE	VPN SSL	N/A

12/10/22	oui	SSH	CHAPRON	SSH	5 min

18/10/22	non	SSH + Doc HIDS/HIPS	CHAPRON	HIDS/HIPS	N/A
18/10/22	non	VPN SSL	DENOUE	VPN SSL	N/A

22/10/22	oui	Réalisation cahier de procédure	CHAPRON	HIDS/HIPS	1h

02/11/22	non	HIDS/HIPS	CHAPRON	HIDS/HIPS	N/A
02/11/22	non	NIDS/NIPS	DENOUE	NIDS/NIPS	N/A

09/11/22	non	HIDS/HIPS	CHAPRON	HIDS/HIPS	N/A
09/11/22	non	NIDS/NIPS	DENOUE	Script vidéo	N/A

14/11/22	non	HIDS/HIPS	CHAPRON	Réalisation cahier de procédure	N/A
14/11/22	non	Script vidéo	DENOUE	Script vidéo	N/A

20/11/22	oui	Réalisation cahier de procédure	CHAPRON	Script Vidéo + Film + Montage	2h
20/11/22	oui	Réalisation cahier de procédure	DENOUE	Script Vidéo + Film	1h

22/11/22	oui	Gantt + Script Vidéo + Film + Montage	CHAPRON		5h
22/11/22	oui	Script Vidéo + Film	DENOUE		2h

				Total :	55